## Planilha1
CRONOGRAMA FISÍCO - FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO PISCINA AQUECIDA /PRATINHA/MG.
ITEM | ETAPAS | Valor Total | % Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | SERVIÇO INICIAL | 32360.1367 | 15.77% | 32360.1367
2 | INFRA-ESTRUTURA | 10491.3512 | 5.112% |  | 10491.3512
3 | ESTRUTURA | 70336.124 | 34.27% |  |  | 35168.062 | 35168.062
4 | HIDRAULICA/ELETRICA | 14303.7722 | 6.97% |  | 14303.7722
5 | CASA DE MAQUINA | 10614.4532 | 5.172% |  | 10614.4532
6 | ENTRADA/PORTÃO | 1880.4923 | 0.9163% | 1880.4923
7 | PISCINA | 65236.3488 | 31.79% |  |  | 32618.1744 | 32618.1744
| TOTAL | 205222.6783 | 100% | 34240.629 | 35409.5765 | 67786.2364 | 67786.2364
Assinatura: |  |  |  | DATA: 09/05/2024