## PLANILHA
REFORMA- PRAÇAS
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [5 empty] | FOLHA Nº:
REFORMA- PRAÇAS | [5 empty] | DATA: 28/11/2024
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO QUARTEL. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
TABELA: SINAPI 10/2024- SUDECAP- JULHO 2024 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS | [6 empty] | BDI | 26.84%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | - | - | ADIMINISTRAÇÃO | - | - | - | -
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 3 | 432.5 | 548.583 | 1645.749 | K
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 102.97 | 130.6071 | 5224.2859
1.3 | SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 44.53 | 56.4819 | 2824.0926
[7 empty] | SUBTOTAL | 9694.1275
2 | FONTE | CODIGO | SERVIÇOS INICIAIS | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
2.1 | SUDECAP | 03.01.01 | CAPINA MANUAL DE TERRENO | M2 | 515.98 | 2.22 | 2.8158 | 1455.0636
2.2 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 82.39 | 4.49 | 5.6951 | 469.2206
[7 empty] | SUBTOTAL | 1924.2842
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 (INTERNO E EXTERNO) | M | 40 | 61.17 | 77.588 | 3103.5211
3.2 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 117.67 | 82.55 | 104.7064 | 12321.2257
3.3 | SINAPI | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 2 | 190.12 | 241.1482 | 482.2964
3.3 | SETOP | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 515.98 | 29.23 | 37.0753 | 19132.5384
3.5 | COMPOSIÇÃO | 01 | PLANTIO MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UM | 42 | 108.456 | 137.5656 | 5777.7548
3.6 | COMPOSIÇÃO | 02 | PLANTIO MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UM | 4 | 158.746 | 201.3534 | 805.4137
3.7 | COMPOSIÇÃO | 03 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO- MADEIRA ECOLOGICA - 150 CM | UM | 22 | 951.914 | 1207.4077 | 26563.02
[7 empty] | SUBTOTAL | 68185.7701
[7 empty] | TOTAL | 79804.1819

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕESA1:O18
NOME COMPOSIÇÃO/ CÓDIGO SINAPI-SETOP | ITEM 01 | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO 01 | PLANTIO MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM |  |  | UNID. | 108.456
SINAPI - I 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | 1 | UNIDADE | 100.57 | 100.57
SINAPI - I 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | 0.5 | H | 15.43 | 7.715
SINAPI - I 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG CR 1,71 | 0.1 | KG | 1.71 | 0.171
COMPOSIÇÃO 02 | PLANTIO MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M |  | UNID. |  | 158.746
SINAPI - I 3864 | 00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN CR 150,86 | 1 | UNID. | 150.86 | 150.86
SINAPI - I 44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | 0.5 | H | 15.43 | 7.715
SINAPI - I 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG CR 1,71 | 0.1 | KG | 1.71 | 0.171
COMPOSIÇÃO 03 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO- MADEIRA ECOLOGICA - 150 CM |  | m³ |  | 951.914
COTAÇÃO 01 | Banco Jardim 3 lugares 150cm com encosto - Madeira Plástica Ipê Banco ecológico em madeira plástica, fabricado através de polímeros reciclados. A estrutura do banco é composta por 3 pés em formato "h" com largura de 55mm e espessura de 4mm, fabricados em polipropileno injetado, na cor preta. Quatro unidades de tábuas em madeira plástica com dimensão de 150x40x1500mm, na cor ipê, fixadas aos pés a partir de 4 travas, 32 parafusos com porcas e arruelas. Entregue em um kit contendo 4 tábuas, 3 pés, 32 parafusos, 32 porcas, 32 arruelas. Acompanha manual de montagem. Acompanha chave plástica para aperto. | 1 | UNID. | 855.9 | 855.9
SINAPI- 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 1.02 | M2 | 82.55 | 84.201
SINAPI- I 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 0.3 | H | 18.81 | 5.643
SINAPI-I 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.5 | H | 12.34 | 6.17

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
EMPRESAS
CNPJ | EMPRESA | FONE | CONTATO
27.704.257/0001-80 | CONSTRUCIVIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | (041) 3015-2112 | vendas@lazerecasa.com.br
05.168.674/0001-13 | DISBRAPLAC LTDA | LICITANET | LICITANET
39.231.625/0001-08 | ECOPLAYGRAOUND | (011) 4181-1103 | www.ecopalyground.com.br
ITENS
CÓDIGO/DATA COTAÇÃO | DESCRIÇÃO/EMPRESA | UNIDADE | PREÇO/MEDIANA
COTAÇÃO 01 | Banco Jardim 3 lugares 150cm com encosto - Madeira Plástica Ipê Banco ecológico em madeira plástica, fabricado através de polímeros reciclados. | UNIDADE | 855.9
2024-11-26 | CONSTRUCIVIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | unid. | 767.7
2024-11-26 | DISBRAPLAC LTDA | unid. | 600
2024-11-26 | ECOPLAYGRAOUND | unid. | 1200

## MEMORIA DE CALCULO
REFORMA-PRAÇAS
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [5 empty] | FOLHA Nº:
REFORMA-PRAÇAS | [5 empty] | DATA: 28/11/2024
LOCAL: |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
TABELA: SINAPI 10/2024- SUDECAP- JULHO 2024 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS | [6 empty] | BDI | 26.84%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MEMORIA DE CÁLCULO
1 | - | - | ADIMINISTRAÇÃO | - | - | -
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 3 | 3
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 40
1.3 | SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 50 | 80
2 | FONTE | CODIGO | SERVIÇOS INICIAIS | UNID | QUANT | MEMORIA DE CÁLCULO
2.1 | SUDECAP | 03.01.01 | CAPINA MANUAL DE TERRENO | M2 | 515.98 | base de calculo AUTOCAD(515,98)
2.2 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 82.39 | base da calculo AUTOCAD(82,39)
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 (INTERNO E EXTERNO) | M | 40 | Praça Rua Antonio de Angelis lada da rua Carlos Alberto Borges
3.2 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 117.67 | base de calculo AUTOCAD(117,67)Praça rua Antonio de Angelis
3.3 | SINAPI | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 2 | Praça da rua Antonio de Angelis frente com rua Monte Castelo
3.3 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024 | M2 | 515.98 | base de calculo AUTOCAD (515,98)
3.4 | COMPOSIÇÃO | 1 | PLANTIO MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UM | 42 | conforme projeto
3.5 | COMPOSIÇÃO | 2 | PLANTIO MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UM | 4 | conforme projeto
3.6 | COMPOSIÇÃO | 3 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BANCO DE JARDIM COM ENCOSTO- MADEIRA ECOLOGICA - 150 CM | UM | 22 | conforme projeto

## CRONOGRAMA
F
REFORMA- PRAÇAS
ITEM | ETAPAS | Valor Total | % Etapa | Mês 1 | Mês 2
1 | ADIMINISTRAÇÃO | 9694.1275 | 12.15% | 4847.0638 | 4847.0638
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1924.2842 | 2.411% | 962.1421
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 68185.7701 | 85.44% | 22728.59 | 22728.59
| TOTAL | 79804.1819 | 100% | 28537.7959 | 27575.6538
Assinatura: |  |  |  | DATA: 28/11/2024